Дорожная карта Проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** |
| 1 | Методические рекомендации по реализации Проекта «Моя малая Родина» для общеобразовательных организаций | до 01.09.2015 |
| 2 | Проведение семинаров с участниками проекта | не реже 1 раза в месяц |
| 3 | Введение курсов «История Пензенского края» в 8 – 9 классах, «Литературное краеведение» в 5 – 7 классах | в течение года |
| 4 | Методические рекомендации об организации работы школьных музеев (музейных комнат, уголков) по сохранению исторической памяти о земляках – деятелях истории и культуры, о трудовых династиях | в течение года |
| 5 | Информационное сопровождение реализации Проекта (размещение информации о реализации Проекта на сайтах Министерства образования Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций);  | в течение периода реализации проекта |
| 6 | Экскурсии в библиотеку, по улицам города, памятным уголкам родного края. | в течение года |
| 7 | Встречи с ветеранами войны и труда, с земляками, проживающими в других регионах России, за рубежом. | январь-апрель, 2016 г |
| 8 | Встречи-интервью со знаменитыми людьми города | в течение года |
| 9 | Встречи с представителями местных сообществ | в течение года |
| 10 | Историческая экспедиция (изучение архивных материалов об истории района и людях) | март-сентябрь, 2016 г |
| 11 | Фото-кросс «В объективе – родные все места» | май, 2016г. |
| 12 | Создание галереи почёта и славы «Славим человека труда» (в рамках проекта «Образование для жизни») | апрель, 2016г. |
| 13 | Проведение краеведческой викторины «Знай свой край» (в рамках туристско-краеведческого движения «Земля родная») | сентябрь,2015г. |
| 14 | Создание «Аллеи памяти» на сайтах муниципальных органов управления образованием (администраций) | май, 2016г. |
| 15 | Организация эстафеты добрых дел (трудовой десант добрых дел для своего района) | апрель, ежегодно |
| 16 | Организация выставки «История одной фотографии» | март, 2016г. |
| 18 | Проведение деловой игры «Инициативу молодежи – в развитие родного края» | ноябрь  |
| 19 | Проведение школьной (муниципальной) научно - практической конференции историко-культурных и краеведческих проектов среди общеобразовательных организаций | февраль – март, 2016 г. |
| 20 | Выставка творческих работ учащихся «Мой город в будущем» | апрель - май, 2016г. |
| 21 | Участие во Всероссийской научно – практической конференции «Моя малая Родина» | декабрь, 2016 |
| 22 | Участие во Всероссийском конкурсе сочинений | сентябрь, 2015 |
| 23 | Литературно – музыкальная гостиная «Мой любимый Сурский край» | октябрь, 2016 |
| 24 | Конкурс чтецов, посвященный Году литературы | декабрь, 2015 |
| 25 | Игра «Колесо истории по теме «Мой край»» | февраль, 2016 |
|  |  |  |
| 26 | Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина» | декабрь, 2015 |
| 27 | Участие в конкурсах, викторинах, фестивалях, проектах разного уровня | в течение года |
| 28 | Проведение классных часов в рамках проекта «Моя малая Родина» | в течение года |
|  | Участие в научно-практической конференции «Земля родная» в секциях «Родословие», «Этнография», «Земляки», «Летопись родного края», «Культурное наследие» | 2015-2016 гг. |
| 29 | Посещение краеведческого музея г. Нижний Ломов | в течение года |
|  |  |  |
| 30 | Работа школьного музея | постоянно |