**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «ШКОЛА АРХИМЕДА» на 2016-2017 уч.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** |
|  | Разработка плана по реализации проекта, размещение информации на школьном сайте | Сентябрь  2016 г. |
|  | Сбор информации о проведении Всероссийских конкурсов, олимпиад, конференций и планирование участия в них. | Сентябрь-октябрь  2016 г. |
|  | Участие в I (школьном) туре Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике | Октябрь 2016 г. |
|  | Марафон по решению математических задач | Ноябрь 2016 г. |
|  | Мониторинг математических знаний | Ноябрь 2016 г. |
|  | Внеклассные мероприятия в рамках предметной недели для учащихся1-4 классов | Ноябрь 2016 г. |
|  | Участие во II (муниципальном) туре Всероссийской олимпиады школьников | Декабрь 2016 г. |
|  | Участие во Всероссийских дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по физике и математике. | Декабрь 2016 г. |
|  | Участие учителей математики и физики в интернет-сообществах с целью изучения передового опыта | В течение 2016 -2017г |
|  | Формирование банка лучших педагогических методик и идей | В течение года |
|  | Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях | Январь 2017 г. |
|  | Школьный этап научно-практической конференции «Старт в науку» | Февраль 2017 г. |
|  | Участие в районной научно-практической конференции «Старт в науку» | Февраль 2017 г. |
|  | Участие в он-лайн проектах по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (сайты) | В течение года |
|  | Участие в Международном конкурсе «Кенгуру» | Март 2017 г. |
|  | Декада физико-математических наук (планирование, подготовка, проведение). | Март 2017г. |
|  | Взаимодействие школы с учреждениями высшего профессионального образования | В течение года |
|  | Участие в дистанционном конкурсе проектов «Математика вокруг нас» | Апрель-май 2017 г. |
|  | Собрание участников «Школы Архимеда», подведение итогов работы, отчёт о работе | Май 2017 г. |